## Tarjetas E2
ID | Título | Semana | Tipo | Responsable | Revisor | Inicio previsto | Vencimiento | Horas responsable | Horas equipo | Estado | Cierre (GitHub) | Horas reales equipo | Inicio real | Cierre real
K001 | Configurar repositorio y reglas de integración | S01 | Infraestructura | Clemente Acevedo | Felipe Arnolds | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2 | 2.5 | Cerrada | 2026-09-15
K002 | Elegir gestor y probar una migración | S01 | Análisis | Felipe Arnolds | Jorge Molina | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-20
K003 | Preparar la base y el modelo inicial | S01 | Desarrollo | Clemente Acevedo | Felipe Arnolds | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-20
K004 | Construir la estructura de navegación web | S01 | Desarrollo | Jorge Molina | Felipe Arnolds | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 4 | 4.5 | Cerrada | 2026-09-15
K005 | Resolver almacenamiento y prototipo de fotos | S01 | Análisis | Felipe Espinoza | Vicente Reñasco | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-20
K006 | Preparar Docker Compose y CI inicial | S01 | Infraestructura | Vicente Reñasco | Jorge Molina | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 4 | 4.5 | Cerrada | 2026-09-20
K007 | Crear tablero y criterios comunes | S01 | Gestión | Felipe Espinoza | Felipe Arnolds | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.5 | 1.75 | Cerrada | 2026-09-20
K008 | Implementar sesión y permisos del backend | S02 | Desarrollo | Clemente Acevedo | Felipe Espinoza | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 3.5 | 4 | Cerrada | 2026-09-21
K009 | Integrar registro y sesión en la web | S02 | Desarrollo | Jorge Molina | Vicente Reñasco | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-22
K010 | Implementar borrador y publicación de lotes | S02 | Desarrollo | Felipe Arnolds | Clemente Acevedo | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 3.5 | 4 | Cerrada | 2026-09-21
K011 | Construir formulario de lote del operador | S02 | Desarrollo | Felipe Espinoza | Felipe Arnolds | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-27
K012 | Probar identidad y publicación con datos semilla | S02 | Pruebas | Vicente Reñasco | Felipe Espinoza | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-27
K013 | Actualizar dominio y casos de uso para E2 | S02 | Documentación | Jorge Molina | Vicente Reñasco | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | 1.25 | Cerrada | 2026-09-21
K014 | Completar validación y ciclo de fotos | S03 | Desarrollo | Felipe Arnolds | Jorge Molina | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-10-02
K015 | Implementar búsqueda cercana y reserva inicial | S03 | Desarrollo | Clemente Acevedo | Vicente Reñasco | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3.5 | 4 | Cerrada | 2026-09-30
K016 | Integrar búsqueda y detalle del lote | S03 | Desarrollo | Jorge Molina | Clemente Acevedo | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-30
K017 | Integrar fotos en publicación y panel | S03 | Desarrollo | Felipe Espinoza | Jorge Molina | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 2.5 | 3 | Cerrada | 2026-10-02
K018 | Desplegar Walking Skeleton con migraciones | S03 | Infraestructura | Vicente Reñasco | Felipe Espinoza | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 3 | 3.5 | Cerrada | 2026-09-30
K019 | Preparar modelos y presentación de E2 | S03 | Entrega | Felipe Arnolds | Vicente Reñasco | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1.5 | 1.75 | Cerrada | 2026-10-03
K020 | Revisar y enviar el paquete de E2 | S03 | Entrega | Felipe Espinoza | Vicente Reñasco | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 1.25 | Cerrada | 2026-10-03
Total

## Resumen
Semana | Horas equipo | Cerradas | Abiertas | Tarjetas
S01
S02
S03
Total
Responsable | Horas responsable | Tarjetas
Clemente Acevedo
Felipe Arnolds
Jorge Molina
Felipe Espinoza
Vicente Reñasco
Las columnas amarillas de Tarjetas E2 (horas reales, inicio y cierre reales) quedan para que cada responsable las complete: el tablero las tiene sin registrar.

## Plan S04-S11
ID | Título | Semana | Entrega | Tipo | Prioridad | Responsable | Inicio previsto | Vencimiento | Horas responsable | Horas equipo | RF o referencia | Estado
K021 | Completar reserva e idempotencia transaccional | S04 | E3 | Desarrollo | Alta | Clemente Acevedo | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 4 | 4.5 | RF04 RNF01 | Pendiente
K022 | Implementar cancelación y códigos de retiro | S04 | E3 | Desarrollo | Alta | Felipe Arnolds | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 4 | 4.5 | RF05 RF06 RF08 | Pendiente
K023 | Completar la vista de reserva y cancelación | S04 | E3 | Desarrollo | Alta | Jorge Molina | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 3.5 | 4 | RF04 RF05 RF06 | Pendiente
K024 | Construir validación de entrega del operador | S04 | E3 | Desarrollo | Alta | Felipe Espinoza | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 3.5 | 4 | RF06 RF10 | Pendiente
K025 | Probar concurrencia y límites de retiro | S04 | E3 | Pruebas | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 4 | 4.5 | RF04 RF05 RF06 RF08 | Pendiente
K026 | Incorporar feedback de E2 | S04 | E3 | Gestión | Alta | Jorge Molina | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1 | 1.25 | E2 E3 | Pendiente
P2 | Presentar E2 y guardar observaciones | S04 | E2 | Entrega | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 0.25 | 1.25 | Entrega | Pendiente
R04 | Revisar semana y preparar la siguiente | S04 | E3 | Gestión | Alta | Felipe Espinoza | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
K027 | Implementar cola FIFO y ofertas | S05 | E3 | Desarrollo | Alta | Clemente Acevedo | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 4 | 4.5 | RF07 | Pendiente
K028 | Implementar trabajador de vencimientos | S05 | E3 | Desarrollo | Alta | Felipe Arnolds | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3.5 | 4 | RF08 | Pendiente
K029 | Construir espera y aceptación de oferta | S05 | E3 | Desarrollo | Alta | Jorge Molina | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 3.5 | 4 | RF07 | Pendiente
K030 | Implementar avisos internos y outbox | S05 | E3 | Desarrollo | Alta | Felipe Espinoza | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | 4.5 | RF09 | Pendiente
K031 | Integrar cola y recuperación del trabajador | S05 | E3 | Pruebas | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 3.5 | 4 | RF07 RF08 RF09 | Pendiente
R05 | Revisar semana y preparar la siguiente | S05 | E3 | Gestión | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
K032 | Revisar índices y medir endpoints | S06 | E3 | Pruebas | Alta | Clemente Acevedo | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2.5 | 3 | RNF03 | Pendiente
K033 | Probar accesibilidad y claridad de estados | S06 | E3 | Pruebas | Alta | Jorge Molina | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2.5 | 3 | RNF02 RNF06 | Pendiente
K034 | Completar límites de seguridad y aislamiento | S06 | E3 | Desarrollo | Alta | Felipe Arnolds | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2.5 | 3 | RNF05 | Pendiente
K035 | Completar panel y agregados básicos | S06 | E3 | Desarrollo | Alta | Felipe Espinoza | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2.5 | 3 | RF10 RF12 | Pendiente
K036 | Instrumentar errores y tareas pendientes | S06 | E3 | Infraestructura | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2.5 | 3 | RNF04 | Pendiente
R06 | Revisar semana y preparar la siguiente | S06 | E3 | Gestión | Alta | Clemente Acevedo | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
D3 | Ensayar presentación y demo de E3 | S07 | E3 | Entrega | Alta | Felipe Espinoza | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0.75 | 3.75 | Entrega | Pendiente
K037 | Implementar chat y cierre de conversación | S07 | E3 | Desarrollo | Alta | Clemente Acevedo | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3.5 | 4 | RF13 | Pendiente
K038 | Integrar chat con polling y reconexión | S07 | E3 | Desarrollo | Alta | Jorge Molina | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 3 | 3.5 | RF13 | Pendiente
K039 | Medir carga y calidad para E3 | S07 | E3 | Pruebas | Alta | Felipe Arnolds | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 3 | 3.5 | RNF01 RNF03 | Pendiente
K040 | Realizar recorridos y preparar demo de E3 | S07 | E3 | Pruebas | Alta | Felipe Espinoza | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 3 | 3.5 | E3 RNF02 | Pendiente
K041 | Preparar evidencia de proceso y proyección | S07 | E3 | Entrega | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 2.5 | 3 | E3 | Pendiente
K042 | Armar presentación y enviar E3 | S07 | E3 | Entrega | Alta | Vicente Reñasco | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 1.25 | E3 | Pendiente
R07 | Revisar semana y preparar la siguiente | S07 | E3 | Gestión | Alta | Jorge Molina | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
K043 | Implementar incidencias y destinatarios | S08 | E4 | Desarrollo | Alta | Felipe Arnolds | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 4 | 4.5 | RF11 RF09 | Pendiente
K044 | Integrar cierre por incidencia y aviso recuperable | S08 | E4 | Desarrollo | Alta | Clemente Acevedo | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 4 | 4.5 | RF11 RF06 RF09 | Pendiente
K045 | Mostrar incidencias en historial y bandeja | S08 | E4 | Desarrollo | Alta | Jorge Molina | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 3.5 | 4 | RF11 RF09 | Pendiente
K046 | Crear gestión de incidencias del operador | S08 | E4 | Desarrollo | Alta | Felipe Espinoza | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 3.5 | 4 | RF11 RF10 | Pendiente
K047 | Probar seguimiento después de entregar | S08 | E4 | Pruebas | Alta | Vicente Reñasco | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 4 | 4.5 | RF11 RF09 RNF01 | Pendiente
K048 | Resolver feedback y alcance de E3 | S08 | E4 | Gestión | Alta | Jorge Molina | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 0.75 | 1 | E3 E4 | Pendiente
P3 | Presentar E3 y guardar observaciones | S08 | E3 | Entrega | Alta | Felipe Espinoza | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.25 | 1.25 | Entrega | Pendiente
R08 | Revisar semana y preparar la siguiente | S08 | E4 | Gestión | Alta | Felipe Arnolds | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
K049 | Ejecutar regresión de inventario y códigos | S09 | E4 | Pruebas | Alta | Clemente Acevedo | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 3.5 | 4 | RF04 RF05 RF06 RF07 RF08 | Pendiente
K050 | Corregir experiencia y accesibilidad | S09 | E4 | Desarrollo | Alta | Jorge Molina | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 3.5 | 4 | RNF02 RNF04 RNF06 | Pendiente
K051 | Probar imágenes y retención de datos | S09 | E4 | Pruebas | Alta | Felipe Arnolds | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 3.5 | 4 | RF02 RF11 RNF05 | Pendiente
K052 | Redactar manual y casos de demo final | S09 | E4 | Documentación | Alta | Felipe Espinoza | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 3 | 3.5 | E4 | Pendiente
K053 | Ensayar restauración y reversión | S09 | E4 | Pruebas | Alta | Vicente Reñasco | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 4 | 4.5 | RNF08 | Pendiente
K054 | Cerrar defectos bloqueantes del MVP | S09 | E4 | Gestión | Alta | Felipe Espinoza | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 1.25 | E4 | Pendiente
R09 | Revisar semana y preparar la siguiente | S09 | E4 | Gestión | Alta | Felipe Espinoza | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
D4 | Ensayar presentación y demo de E4 | S10 | E4 | Entrega | Alta | Jorge Molina | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 0.75 | 3.75 | Entrega | Pendiente
K055 | Preparar candidato y release final | S10 | E4 | Infraestructura | Alta | Clemente Acevedo | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 3.5 | E4 | Pendiente
K056 | Ejecutar aceptación completa del MVP | S10 | E4 | Pruebas | Alta | Jorge Molina | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 3.5 | 4 | RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 RF07 RF08 RF09 RF10 RF11 RF12 RF13 | Pendiente
K057 | Actualizar arquitectura y paquete técnico | S10 | E4 | Documentación | Alta | Felipe Arnolds | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 3 | 3.5 | E4 | Pendiente
K058 | Preparar presentación y retrospectiva final | S10 | E4 | Entrega | Alta | Felipe Espinoza | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 3 | 3.5 | E4 | Pendiente
K059 | Verificar operación y respaldo de la demo | S10 | E4 | Pruebas | Alta | Vicente Reñasco | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 3 | 3.5 | E4 | Pendiente
K060 | Enviar material y congelar E4 | S10 | E4 | Entrega | Alta | Clemente Acevedo | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | 1.25 | E4 | Pendiente
R10 | Revisar semana y preparar la siguiente | S10 | E4 | Gestión | Alta | Vicente Reñasco | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 0.5 | 2.5 | Proceso | Pendiente
K061 | Presentar MVP y registrar observaciones | S11 | E4 | Entrega | Alta | Clemente Acevedo | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0.25 | 1.25 | E4 | Pendiente
K062 | Archivar material y cerrar accesos del piloto | S11 | E4 | Gestión | Alta | Vicente Reñasco | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 0.75 | 1 | E4 | Pendiente
Total